**УТВЕРЖДЕНО**

Директор МБОУ «СОШ с. Привольное

 Ровенского МР Саратовской обл. »

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Ли

 «01» октября 2013 г.

**План-график**

**мероприятий на 2013-2015 гг. по введению с 01.09.2013года и реализации**

**Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012года № 273**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты  | Критерии оценки достижения результата |
| ***Первый этап: организационно-подготовительный (август - октябрь 2013г.)* Создание открытой системы единого пространства по изучению закона. Мотивация субъектов образовательного пространства по изучению закона** |
| 1. | Создать рабочую группу по подготовке ОУ к введению Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | август 2013 | Директор школы | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
| 2. | Провести анализ состояния готовности ОУ к введению Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | сентябрь – октябрь 2013 | Директор школы, рабочая группа | Получение объективной информации о готовности ОУ  | Совещание при директоре  |
| 3 | Разработка плана мероприятий по реализации Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | сентябрь 2013 | Директор школы, рабочая группа | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение  | План |
| 4 | Утверждение плана мероприятий по реализации Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |  октябрь 2013 | Директор школы, рабочая группа | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение  | Приказ |
| 5 | Участие учителей в курсах повышения квалификации в рамках введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | В течение 2013-2014 учебного года  | Заместители директора | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | План курсовой подготовки |
| 2.*Внедренческий* (ноябрь 2013г. – апрель 2014 г.) **Разработка и внедрение новых механизмов управления и регулирования деятельности по введению закона.** |
| 1. | Приведение локальных актов общеобразовательного учреждения в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Саратовской области. | В течение 2013-2015 г.г. | Директор школы | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета |
| 2. | Проведение педагогического совета «Современное образование: новые требования, новые возможности, новая ответственность» | Ноябрь 2013 | Директор школы, заместители директора  | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета |
| 3. |  Разработка методических рекомендаций для классных руководителей по разъяснению основных положений Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |  Январь-февраль 2014 |  Администрация школы |  Проведение классных часов. |  Доля в % задействованности коллектива |
| 4. | Родительские собрания Новый Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» – что ждёт семью и школу? |  Март 2014 | Заместитель директора по воспитательной работе, МО классных руководителей  |  Организация работы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся |  Материал для родительского собрания |
| 5. | Создание раздела « Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на сайте ОУ и размещение необходимой информации | В течение года | Заместитель директора по воспитательной работе | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
| 6 | Проведение заседания ШМО классных руководителей с целью изучения статей об ответственности за воспитание детей школы и семьи;проведение заседания совета старшеклассников с целью изучения статей закона «Об образовании в Российской Федерации» об ответственности обучающихся (права и обязанности); проведение общешкольного родительского собрания «Правовой статус участников образовательного процесса» (о правах и обязанностях родителей (законных представителей), школы); проведение профсоюзного собрания с целью разъяснения основных положений Федерального закона от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» | Февраль – апрель 2014 г | Администрация школы | Обсуждение проблем и поиск их решения | Протоколы |
|  | Определение стратегии развития образовательного учреждения. |  март 2014 г. | Директор, рабочая группа | Определение модели образовательного учреждения | Программа развития |
|  | Разработка и поэтапное внедрение в образовательный процесс внутренней системы оценки качества образования.  |  апрель 2014 г. | Директор, рабочая группа | Эффективность работы школы | Программа управления качеством образования.  |
| *Третий этап***: Обобщающий. Внедрение закона в жизнь.** |
| 1 | Внедрение в практику нового устава, локальных актов | В течение 2013-2015 г. | Директор, заместители директора, педагоги школы, руководители органов самоуправления. | Решение органов самоуправления.Юридические документы. | Доля в % задействованности коллективаДоля в % обновленных локальных актов. |
| 2 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Включение в публичный доклад директора школы раздела)  |  август  2014  | Директор школы | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Размещение публичного отчета на школьном сайте |
| 3 | Обеспечение контроля по исполнению мероприятий по реализации плана | в течение всего периода  | Директор школы | отчёт о выполнении мероприятий плана | протоколы совещаний при директоре |